附件3

2021—2022年度清远市加快科技创新发展若干政策 第六条 支持农业科技创新

平台载体建设 奖励项目绩效自评报告

一、基本情况

主要包括专项资金设立背景、年限、目的、资金量、主要用途、扶持对象等情况。

根据《清远市人民政府关于印发清远市加快科技创新发展的若干政策的通知》(清府〔2020〕68号)第六条 支持农业科技创新平台载体建设。对新认定为国家级农业科技园区的，给予每家一次性100万元奖励；对新认定为省级农业科技园区的，给予每家一次性50万元奖励。对新认定的国家级星创天地给予每家一次性30万元奖励，对新认定的省级星创天地给予每家一次性15万元奖励。

清远市财政局分别于2022年2月17日及2022年8月2日印发《关于下达2021年清远市加快科技创新发展的若干政策奖励资金的通知》（清财教〔2022〕4号）和《关于下达2022年清远市加快科技创新发展的若干政策第五条、第六条奖励资金的通知》（清财教〔2022〕58号），兑现《清远市人民政府关于印发清远市加快科技创新发展的若干政策的通知(清府〔2020〕68号)》，第六条 “支持农业科技创新平台载体建设。对新认定为省级农业科技园区的，给予每家一次性50万元奖励，对新认定的省级星创天地给予每家一次性15万元奖励”。共奖励2021—2022年度新认定的省级农业科技园区和省级星创天地各3家，资金合计195万元。

- 自评情况

- （一）自评等级和分数。

- 自评分数100分，等级为优。

- （二）专项资金使用绩效。

- 专项资金支出情况。

- 清远市财政局分别于2022年2月17日及2022年8月2日印发《关于下达2021年清远市加快科技创新发展的若干政策奖励资金的通知》（清财教〔2022〕4号）和《关于下达2022年清远市加快科技创新发展的若干政策第五条、第六条奖励资金的通知》（清财教〔2022〕58号）

- 清远市科学技术局分别于2022年3月15日及2022年8月12日将2021年度和2022年度相关奖励资金全额划拨到各项目承担单位，完成项目下达工作。项目资金管理规范，进行专款专用，支出明细见《2021-2022年度清远市加快科技创新发展的若干政策奖励项目清单》。

- 若支出率未达标，要分析原因。

2022年度清远市加快科技创新发展的若干政策第六条 支持农业科技创新平台载体建设，安排财政资金195万元，共6个奖励兑现项目。根据项目承担单位的绩效自评材料，整个专题项目共计已支出177万元，资金支出率为90.77%。少部分项目因疫情影响等正逐步推进中，将分阶段加快进度列支项目资金。

- 2.专项资金完成绩效目标情况。

- 对照“基础信息表”中项目产出指标、效益指标逐项分析，详述未完成目标的原因。

2022年度清远市加快科技创新发展的若干政策第六条 支持农业科技创新平台载体建设，共奖励2021—2022年度新认定的省级农业科技园区和省级星创天地各3家，资金合计195万元。依据我局填报的绩效目标申报表，项目实施周期完成后，预期应合计完成获得新工艺、新产品、新方法、新模式、新品种、新标准、技术规程等数量共计2件，新申请（专利、商标、软件著作权、地理标志等）知识产权数量共计2个，引进或培养人员数量5人，累计产生利税20万元，累计增加销售收入500万元。

经汇总项目承担单位提供的绩效自评资料，截至目前,相关项目承担单位共计开发出2个新产品，获得1项新工艺，已完成2件发明专利申请、2件实用新型专利申请，获得2件外观设计专利授权，获得植物新品种1个，引进或培养人才15人，累计产生利税1233.86万元，累计增加销售收入4351.61万元。

- 3.简要写明公众满意度调查情况。

- 综合资金使用单位绩效自评情况，服务对象对项目的实施较为满意，平均满意度达95分以上。

三、改进意见

针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见。

无